## Blad1
Definitiefase
Checklist
3W's-vragen: Wat?, Waarom?, Wanneer?
1a. Wat wil ik veranderen aan mijn huidige ICT-omgeving?
1b. Welke voordelen biedt dit voor mijn organisatie en bedrijfsvoering?
2a. Waarom wil ik deze veranderingen doorvoeren?
2b. en wat zijn de consequenties als ik dat niet doe?
3a. Wanneer wil ik deze verandering invoeren en wat zijn de consequenties als ik deze
planning niet haal?
3b. Waar moet ik rekening mee houden bij deze planning? Denk aan:
Lopende contracten, budget, werkdruk, vakantieperioden en dergelijke.
Voorbeeld checklist: Vervangen van financiele applicatie.
3W's-vragen: Wat?, Waarom?, Wanneer?
1a. Wat wil ik veranderen aan mijn huidige ICT-omgeving?
Ik wil mijn huidige applicatie vervangen voor een moderne applicatie die de nieuwste
functionaliteit biedt voor mijn boekhouding, inclusief goede en tijdige financiele
rapportages over mijn liquiditeit, BTW afdrachten, openstaande debiteuren en
crediteuren. Tevens wil ik de facturatie automatiseren en internetbankieren invoeren.
Het aantal gebruikers van de applicatie moet groeien van drie naar vijf, waarbij
ik ook vanuit huis met de applicatie wil kunnen werken, inclusief bankieren via het
internet.
1b. Welke voordelen biedt dit voor mijn organisatie en bedrijfsvoering?
De voordelen zijn dat ik direct inzicht heb in mijn financiele situatie, zodat ik daarmee
rekening kan houden met bestellingen e.d. en dat ik mijn fakturen sneller kan sturen.
Door de betalingen via internet te doen kan ik mijn kosten verlagen en bespaart het tijd.
Met vijf werkplekken (en internet) krijg ik de mogelijkheid om ook vanuit huis te kunnen
werken en kan ik een medewerker debiteuren bewaking laten doen, waardoor ik mijn
debiteuren positie kan terugbrengen van gemiddeld 90 naar 45 dagen.
2a. Waarom wil ik deze veranderingen doorvoeren?
Mijn huidige leverancier geeft aan dat eind dit jaar mijn versie van het pakket niet meer
wordt ondersteund en dat ik over moet stappen op de nieuwe versie.
Ik wil mijn fakturering automatiseren.
Ik wil vanuit huis kunnen werken en kunnen internet bankieren.
Ik wil een medewerker op Debiteuren zetten.
2b. en wat zijn de consequenties als ik dat niet doe?
Dan krijg ik geen support meer op mijn applicatie en loopt ik risico's als er storingen
optreden. Tevens moet ik dan zelf letten op veranderingen zoals BTW-aanpassingen.
Dan heb ik niet de voordelen in tijd en geld die ik hoop te bereiken met automatische
fakturatie en actief debiteuren beheer. Kan ik niet vanuit huis werken.
3a. Wanneer wil ik deze verandering invoeren en wat zijn de consequenties als ik deze
planning niet haal?
1 januari volgend jaar moet ik over. Als ik dat niet haal moet ik mijn nieuwe boekjaar
in de huidige applicatie omzetten. Dan moet ik een jaar wachten of alle boekingen
later dat jaar alsnog in het nieuwe systeem invoeren (dubbel werk).
3b. Waar moet ik rekening mee houden bij deze planning? Denk aan:
Lopende contracten, budget, werkdruk, vakantieperioden en dergelijke.
Ik heb een onderhoudscontract op mijn hardware. Als deze hardware ook vervangen
moet worden, dan moet ik dit contract opzeggen. In december zijn we heel druk en de
laatste week zijn veel mensen vrij en tellen we de voorraad, dus kunnen we niks doen.
Dat betekent dat we in oktober/november we schaduw moeten draaien en dat we in de
eerste weken van januari over moeten gaan op het nieuwe systeem.

## Blad2
Checklijst: Huidige situatie
Huidige automatisering
Inventarisatie (aantal, typen, versienummers, ...)
Wat heeft u nu aan automatisering?
- Computers
- Software (besturings- en toepassingssoftware)
- Netwerk
- Printers
- Internet aansluiting
- Beveiliging (software, noodstroom, firewall, ...)
- Overige
Wat heeft u nu aan telefonie?
- Telefooncentrale
- Telefoontoestellen
- Fax apparaat
- Telefoonlijnen
- Telefoondiensten
- Overige apparatuur of programmatuur
Contracten | Wanneer eindigt het contract?
Welke contracten heeft u afgesloten?
- Onderhoudscontracten
- Licentiecontracten
- Lease overeenkomsten (financiering)
- Support / helpdeskcontracten
- Overige contracten
Kosten
Wat kost u huidige automatisering?
- Afschrijvingen of hard- en software | Wanneer zijn de investeringen afgeschreven?
- Onderhouds- en supportcontracten
- Licenties overeenkomsten
- Eigen beheeractiviteiten (back-up, beveiliging,
ondersteuning medewerkers, ....)
- Communicatiekosten (Internet, Telefonie, data, ..)
- Verbuikskosten (inkt, papier, stroom, ...)
- Overige kosten
Werkprocessen
Welke werkzaamheden zijn geautomatiseerd?
Hoe is het werk over de medewerkers verdeeld?
Hoeveel tijd kosten de werkzaamheden?
Hoeveel medewerkers zijn hierbij betrokken?
Wat zijn de huidige knelpunten in de werkzaamheden?
Waar kan de efficientie worden verbeterd?
Wat komt nog meer voor automatisering in aanmerking?
Medewerkers
Wat is de huidige werkdruk?
Hoe efficient zijn ze ingezet?
Hoe goed zijn ze in hun werkzaamheden?
Hoe schaars zijn hun kennis en vaardigheden?
Hoe flexibel zijn ze inzetbaar op andere taken?
Hoe goed kunnen ze met computers werken?
Zijn ze in staat om nieuwe toepassingen snel te leren?
Hoeveel tijd kost het om nieuwe medewerkers in te werken?
Hoe makkelijk is het om nieuwe geschikte medewerkers te werven?

## Blad3
Voorbeeld: Besluitvormingsmatrix
Voordelen | Opbrengsten / Besparingen | Opmerkingen
1. Minder openstaande debiteuren | 1. Rente voordeel ca. € 500,- per jaar
2. Minder risico op afschrijvingen op debiteuren | 2. Extra inkomsten ? (kan substantieel zijn) | optie: Debiteuren verzekeren € 1000,- per jaar
3. Effectiever inzetten van medewerkers
4. Flexibeler door thuiswerken | 3/4/5 kan inhuur uitzendkracht overbodig maken,
5. Faktueren 3 tot 5 dagen sneller de deur uit | besparing ca. € 3000,- per jaar
6. Minder fouten bij fakturering | Hogere klanttevredenheid, mider extra werk
De leverancier stopt met support op de huidige
applicatie, dus ik moet over naar een ander pakket. | Totaal ca. € 4000,- per jaar.
Nadelen / Risico's | Kosten
1. Zeer veel historie in bestaande systeem, | 1. Als ik mijn historie kwijt raak, zijn de kosten
die we niet kwijt mogen raken. | niet te overzien !!
2. Tijdelijk extra belasting voor het personeel,
die het nu al druk hebben. | 2. Kosten inhuur uitzendkracht 1 mnd. € 1500,-
3. Direct voorraad opschonen* | 3. Kosten inhuur uitzendkracht 2 wkn. € 800,- | * Moet toch tussen nu en 2 jaar gebeuren
4. Deskundigheid medewerkers. Is het te leren? | 4. Extra kosten training en support ?
5. Afhankelijk medewerkers. Hoe makkelijk kan | 5. (navragen bij uitzend bureau. kiezen voor
ik aan medewerkers komen die met het systeem | standaard pakket dat veel wordt gebruikt)
kunnen werken? (hoe duur zijn ze?) | 6. Versneld afschrijven op PC's. € 2000,- ** | ** Er wordt toch al geklaagd over traagheid van systeem
Afweging voor- en nadelen | Afweging kosten / baten
Opbrengsten / besparingen per jaar: € 4000,-
Debiteuren beheer moet beter! Fakturen moeten | Onvoorziene opbrengsten: minder kans dat ik mijn
eerder verstuurd worden en debiteuren moeten | geld kwijt ben, als een klant failliet gaat.
sneller een herinnering krijgen en worden nagebeld. | Initiele kosten (eerste jaar): € 4300,-*** | *** Hierbij komen nog de kosten van systeem incl
Wel moeten er aan het nieuwe systeem | Extra jaarlijkse kosten: geen, eventueel hogere | installatie, opleiding,...? De huidige applicatie is wel
nadrukkelijk eisen worden gesteld aan de migratie | licentiekosten. | al afgeschreven.
van historische gegevens en aan gemak van | Onvoorziene kosten: Als historische gegevens niet
implementatie en gebruik door mijn medewerkers. | automatisch kunnen worden overgezet op het
nieuwe systeem: inhuren uitzendkracht voor
ten minste 4 weken.
Mijn keuze is wel / niet een nieuw systeem | Het totale budget voor aanschaf en migratie | Opmerkingen:
aanschaffen. | bedraagt maximaal: ........
De jaarlijkse kosten aan licenties en support
mogen maximaal bedragen:........
Besluitvormingsmatrix
Voordelen | Opbrengsten / Besparingen | Opmerkingen
Nadelen / Risico's | Kosten
Afweging voor- en nadelen | Afweging kosten / baten
Mijn keuze is wel / niet een nieuw systeem | Het totale budget voor aanschaf en migratie | Opmerkingen:
aanschaffen. | bedraagt maximaal: ........
De jaarlijkse kosten aan licenties en support
mogen maximaal bedragen:........